DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Analyse des risques et matrice des risques

Identification, évaluation, traitement et suivi

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | AMB-CONC-03 |
| Version | 1.0 |
| Date | Octobre 2026 |
| Porteur du projet | Rachid Bonsa |
| Statut | Version validé |
| Diffusion | Confidentiel |

Sommaire

1. Introduction et démarche

2. Échelles d'évaluation

3. Identification des risques

4. Analyse et évaluation

5. Matrice des risques

6. Plan de traitement

7. Risques résiduels

8. Suivi et gouvernance des risques

9. Conséquences pour la conception

10. Synthèse

# 1. Introduction et démarche

## 1.1 Objet du document

Ce document est le troisième livrable du dossier de conception d'Ambawbio Suite. Il identifie les événements incertains qui pourraient empêcher le projet d'atteindre ses objectifs, mesure leur gravité et définit les mesures pour les maîtriser. Il s'appuie sur l'étude des parties prenantes (AMB-CONC-01) et sur l'étude fonctionnelle (AMB-CONC-02), et complète les sept risques déjà évoqués dans la proposition de projet.

## 1.2 Démarche

La démarche suit les étapes classiques de la gestion des risques, inspirées de la norme ISO 31000 :

- Identifier les risques par catégorie : réglementaire, juridique, technique, sécurité, partenaires, marché, financier, organisation, opérationnel, environnement.

- Analyser chaque risque : cause, conséquence, probabilité et impact.

- Évaluer la criticité (probabilité × impact) et positionner le risque dans la matrice.

- Traiter : choisir une réponse (éviter, réduire, transférer, accepter) et des mesures concrètes, avec un propriétaire et un indicateur d'alerte.

- Surveiller : réévaluer les risques à chaque comité de pilotage.

# 2. Échelles d'évaluation

## 2.1 Probabilité

| Note | Niveau | Signification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rare | Ne devrait pas se produire pendant la durée du projet (moins de 10 %). |
| 2 | Peu probable | Pourrait se produire (10 à 30 %). |
| 3 | Possible | A autant de chances de se produire que non (30 à 50 %). |
| 4 | Probable | Se produira vraisemblablement (50 à 80 %). |
| 5 | Quasi certain | Se produira presque sûrement (plus de 80 %). |

## 2.2 Impact

| Note | Niveau | Délai | Coût | Conformité et réputation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Négligeable | Moins d'une semaine | Moins de 1 % du budget | Aucun effet visible |
| 2 | Mineur | 1 à 2 semaines | 1 à 3 % | Insatisfaction ponctuelle |
| 3 | Modéré | 2 semaines à 1 mois | 3 à 10 % | Plaintes de clients, image dégradée |
| 4 | Majeur | 1 à 3 mois | 10 à 20 % | Non-conformité corrigeable, perte de clients |
| 5 | Critique | Plus de 3 mois | Plus de 20 % | Interdiction de vente, sanction, arrêt du projet |

## 2.3 Criticité et niveau de risque

La criticité est le produit de la probabilité par l'impact. Elle varie de 1 à 25 et détermine le niveau du risque et la conduite à tenir.

| Criticité | Niveau | Conduite à tenir |
| --- | --- | --- |
| 15 à 25 | Critique | Traitement immédiat, suivi à chaque comité, mesures obligatoires avant le jalon suivant. |
| 10 à 14 | Élevé | Plan d'action formalisé avec un propriétaire et une échéance. |
| 5 à 9 | Moyen | Mesures de réduction si leur coût est raisonnable ; surveillance régulière. |
| 1 à 4 | Faible | Risque accepté ; surveillance simple. |

# 3. Identification des risques

L'analyse a identifié 29 risques répartis en 10 catégories.

| Catégorie | Nombre | Risques |
| --- | --- | --- |
| Réglementaire | 4 | R01 Spécifications FEC indisponibles ou tardives R02 Refus de la certification différée hors-ligne R03 Évolution des barèmes fiscaux et sociaux R04 Non-conformité à la loi sur les données personnelles |
| Juridique | 2 | R05 Absence de structure juridique R06 Protection de la marque et du logiciel |
| Technique | 5 | R07 Complexité de la synchronisation hors-ligne R08 Perte de données locales non synchronisées R09 Dérive du périmètre fonctionnel R10 Performances insuffisantes sur terminaux modestes R11 Dette technique du monolithe |
| Sécurité | 3 | R12 Fuite de données entre entreprises R13 Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) R14 Fraude interne en caisse |
| Partenaires | 3 | R15 Accès tardif aux API Mobile Money R16 Dépendance à un agrégateur unique R17 Fiabilité de l'hébergement local |
| Marché | 3 | R18 Faible adoption par les entreprises R19 Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux R20 Prix inadapté au pouvoir d'achat |
| Financier | 2 | R21 Financement insuffisant R22 Coûts récurrents sous-estimés |
| Organisation | 3 | R23 Dépendance au porteur du projet R24 Difficulté à recruter et à retenir des développeurs R25 Expertise métier insuffisante |
| Opérationnel | 2 | R26 Capacité de support insuffisante R27 Migration de données de mauvaise qualité |
| Environnement | 2 | R28 Contexte sécuritaire et accès au terrain R29 Coupures d'électricité et de réseau chez les clients |

# 4. Analyse et évaluation

Le tableau ci-dessous détaille la cause, la conséquence et l'évaluation brute de chaque risque, c'est-à-dire avant toute mesure de traitement. P = probabilité, I = impact, C = criticité.

| ID | Risque | Cause | Conséquence | P | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Spécifications FEC indisponibles ou tardives | Aucun contact à la DGI ; documentation technique de la FEC (format, API, procédure d'agrément des logiciels) non publique ou évolutive | Module de facturation non conforme ; impossibilité de vendre aux entreprises du régime normal | 4 | 5 | 20 |
| R02 | Refus de la certification différée hors-ligne | La DGI peut exiger une certification en temps réel de chaque facture | Le différenciateur hors-ligne est limité pour la facturation certifiée | 3 | 5 | 15 |
| R03 | Évolution des barèmes fiscaux et sociaux | Lois de finances annuelles, réformes de l'IUTS, de la CNSS ou de la TVA | Calculs erronés, redressements pour les clients, perte de confiance | 4 | 4 | 16 |
| R04 | Non-conformité à la loi sur les données personnelles | Formalités CIL non accomplies, consentement absent, transferts hors du pays | Sanctions de la CIL, perte de crédibilité auprès des administrations | 3 | 4 | 12 |
| R05 | Absence de structure juridique | Projet porté en nom propre | Impossible de signer avec un agrégateur, un hébergeur, un investisseur ou une administration ; responsabilité personnelle illimitée | 4 | 4 | 16 |
| R06 | Protection de la marque et du logiciel | Nom « Ambawbio » et code source non protégés | Usurpation du nom, copie du produit | 2 | 3 | 6 |
| R07 | Complexité de la synchronisation hors-ligne | Conflits de données, opérations concurrentes, longues périodes sans réseau | Stocks faux, doublons, perte de confiance, retards de développement | 4 | 5 | 20 |
| R08 | Perte de données locales non synchronisées | Le navigateur peut effacer le stockage local ; vol, panne ou réinitialisation du terminal | Ventes et encaissements perdus | 3 | 5 | 15 |
| R09 | Dérive du périmètre fonctionnel | Ambition de parité avec Odoo (156 fonctionnalités) | MVP jamais terminé, épuisement du budget | 4 | 5 | 20 |
| R10 | Performances insuffisantes sur terminaux modestes | Application Angular lourde, PC anciens, téléphones d'entrée de gamme | Rejet par les caissiers, abandon | 3 | 4 | 12 |
| R11 | Dette technique du monolithe | Couplage entre modules au fil des ajouts | Évolutions lentes et risquées | 3 | 3 | 9 |
| R12 | Fuite de données entre entreprises | Défaut d'isolation multi-tenant | Atteinte grave à la confidentialité, fin de la confiance | 2 | 5 | 10 |
| R13 | Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) | Plateforme financière exposée sur Internet | Indisponibilité, vol de données, fraude aux paiements | 3 | 5 | 15 |
| R14 | Fraude interne en caisse | Annulations, remises ou retours abusifs | Pertes pour les clients, mise en cause du logiciel | 3 | 3 | 9 |
| R15 | Accès tardif aux API Mobile Money | Aucun contact ; contractualisation longue avec les agrégateurs ou opérateurs | Paiements réels indisponibles au lancement | 4 | 4 | 16 |
| R16 | Dépendance à un agrégateur unique | Un seul fournisseur de paiement | Hausse des commissions, panne ou arrêt de service | 2 | 4 | 8 |
| R17 | Fiabilité de l'hébergement local | Coupures d'électricité, connectivité internationale, capacité limitée des hébergeurs | Indisponibilité du SaaS au-delà de l'objectif de 99,5 % | 3 | 4 | 12 |
| R18 | Faible adoption par les entreprises | Habitudes (Excel, cahier, WhatsApp), méfiance envers le numérique, peur du contrôle fiscal | Revenus insuffisants | 3 | 5 | 15 |
| R19 | Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux | Intégrateurs d'Odoo ou éditeurs de caisse qui adaptent leur offre à la FEC | Perte de l'avantage du premier entrant | 4 | 3 | 12 |
| R20 | Prix inadapté au pouvoir d'achat | Coûts d'hébergement, de support et de développement élevés | Abonnements trop chers pour les petites structures ou trop bas pour être rentables | 3 | 4 | 12 |
| R21 | Financement insuffisant | Projet personnel sans levée de fonds à ce stade | Arrêt du développement avant le MVP | 4 | 5 | 20 |
| R22 | Coûts récurrents sous-estimés | Hébergement, SMS, commissions de paiement, support | Marge négative | 3 | 3 | 9 |
| R23 | Dépendance au porteur du projet | Une seule personne porte la vision, l'architecture et les relations | Blocage en cas d'indisponibilité | 4 | 4 | 16 |
| R24 | Difficulté à recruter et à retenir des développeurs | Rareté des profils Java/Spring et Angular expérimentés ; concurrence des salaires | Retards, qualité insuffisante | 3 | 4 | 12 |
| R25 | Expertise métier insuffisante | Règles SYSCOHADA, fiscales et de paie complexes | Erreurs de calcul, non-conformité | 3 | 5 | 15 |
| R26 | Capacité de support insuffisante | Croissance du nombre de clients, besoin d'accompagnement de proximité | Insatisfaction, résiliations | 3 | 3 | 9 |
| R27 | Migration de données de mauvaise qualité | Données clients dispersées (Excel, cahiers) | Démarrage difficile, erreurs de stock et de soldes | 4 | 3 | 12 |
| R28 | Contexte sécuritaire et accès au terrain | Déplacements restreints dans certaines régions | Pilotes et support limités hors des grandes villes | 3 | 3 | 9 |
| R29 | Coupures d'électricité et de réseau chez les clients | Instabilité des réseaux électriques et mobiles | Interruption de l'activité si le logiciel en dépend | 5 | 3 | 15 |

# 5. Matrice des risques

La matrice positionne chaque risque selon sa probabilité et son impact. Les numéros correspondent aux identifiants (par exemple 07 pour R07). La matrice de gauche montre les risques bruts ; celle de droite, les risques résiduels une fois les mesures appliquées.

Figure 1 : Matrices des risques bruts et résiduels

| Niveau | Risques bruts | Risques résiduels |
| --- | --- | --- |
| Critique | 14 | 0 |
| Élevé | 8 | 2 |
| Moyen | 7 | 15 |
| Faible | 0 | 12 |

## 5.1 Les risques prioritaires

Les risques critiques (criticité de 15 ou plus) concentrent l'attention. Ils touchent les trois promesses du projet (conformité, hors-ligne, Mobile Money) ainsi que sa viabilité.

| Rang | ID | Risque | Criticité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R01 | Spécifications FEC indisponibles ou tardives | 20 |
| 2 | R07 | Complexité de la synchronisation hors-ligne | 20 |
| 3 | R09 | Dérive du périmètre fonctionnel | 20 |
| 4 | R21 | Financement insuffisant | 20 |
| 5 | R03 | Évolution des barèmes fiscaux et sociaux | 16 |
| 6 | R05 | Absence de structure juridique | 16 |
| 7 | R15 | Accès tardif aux API Mobile Money | 16 |
| 8 | R23 | Dépendance au porteur du projet | 16 |
| 9 | R02 | Refus de la certification différée hors-ligne | 15 |
| 10 | R08 | Perte de données locales non synchronisées | 15 |
| 11 | R13 | Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) | 15 |
| 12 | R18 | Faible adoption par les entreprises | 15 |
| 13 | R25 | Expertise métier insuffisante | 15 |
| 14 | R29 | Coupures d'électricité et de réseau chez les clients | 15 |

# 6. Plan de traitement

Quatre réponses sont possibles : éviter (supprimer la cause), réduire (diminuer la probabilité ou l'impact), transférer (à un assureur ou un partenaire) ou accepter (en connaissance de cause).

| ID | Risque | Réponse | Mesures | Propriétaire | Indicateur d'alerte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Spécifications FEC indisponibles ou tardives | Réduire | Démarche officielle auprès de la DGI dès la Phase 0 (courrier, rendez-vous via la CCI-BF) ; module de conformité isolé et paramétrable ; veille sur les textes publiés | Porteur du projet | Spécifications non obtenues au mois 3 |
| R02 | Refus de la certification différée hors-ligne | Réduire | Valider tôt avec la DGI le traitement des factures émises hors-ligne ; prévoir un ticket provisoire puis une FEC à la reconnexion ; option de certification via réseau mobile de secours | Porteur du projet | Position écrite de la DGI |
| R03 | Évolution des barèmes fiscaux et sociaux | Réduire | Barèmes versionnés par date d'effet (RG-10), paramétrables sans redéploiement ; veille réglementaire avec l'expert-comptable ; tests automatisés à chaque changement | Expert métier | Publication de la loi de finances |
| R04 | Non-conformité à la loi sur les données personnelles | Éviter | Formalités auprès de la CIL avant le pilote ; protection des données dès la conception (EX-08) ; hébergement au Burkina Faso ; registre des traitements | Porteur du projet | Formalités non déposées au mois 9 |
| R05 | Absence de structure juridique | Éviter | Créer la société éditrice avant la signature des premiers contrats (Phase 0 ou début de Phase 1) ; contrats types (CGU, CGV, accord de traitement des données) | Porteur du projet | Premier contrat à signer |
| R06 | Protection de la marque et du logiciel | Réduire | Dépôt de la marque auprès de l'OAPI ; clauses de propriété intellectuelle dans les contrats des développeurs ; dépôt du code source | Porteur du projet | Dépôt non effectué avant le lancement |
| R07 | Complexité de la synchronisation hors-ligne | Réduire | Moteur de synchronisation développé en premier ; journal d'opérations idempotent ; règles de conflit par type (RG-05, RG-06) ; tests de terrain en conditions réelles | Responsable technique | Taux de synchronisation réussie inférieur à 99 % |
| R08 | Perte de données locales non synchronisées | Réduire | Demande de stockage persistant ; application Android empaquetée avec base chiffrée ; synchronisation dès qu'un réseau existe ; alerte visible sur les opérations non synchronisées | Responsable technique | Opérations non synchronisées depuis plus de 24 h |
| R09 | Dérive du périmètre fonctionnel | Réduire | Respect strict de la matrice MoSCoW ; toute nouvelle demande passe par un arbitrage ; livraisons par releases ; MVP limité aux 57 Must | Porteur du projet | Plus de 10 % de fonctionnalités ajoutées hors plan |
| R10 | Performances insuffisantes sur terminaux modestes | Réduire | Budget de performance (ENF-03) ; chargement différé des modules ; tests sur un parc de terminaux bas de gamme | Responsable technique | Temps d'ajout d'article supérieur à 300 ms |
| R11 | Dette technique du monolithe | Réduire | Monolithe modulaire avec frontières de modules vérifiées automatiquement ; revues de code ; tests | Responsable technique | Violations de dépendances entre modules |
| R12 | Fuite de données entre entreprises | Éviter | Filtrage systématique par entreprise au niveau de l'accès aux données et de la base (sécurité au niveau des lignes) ; tests automatisés d'isolation (ENF-06) | Responsable technique | Tout test d'isolation en échec |
| R13 | Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) | Réduire | MFA, chiffrement, journal d'audit, sauvegardes hors ligne 3-2-1, tests d'intrusion avant le lancement, supervision | Responsable sécurité | Alertes de supervision, vulnérabilités critiques ouvertes |
| R14 | Fraude interne en caisse | Réduire | Droits fins, validation des écarts (RG-09), journal d'audit inaltérable, rapports d'anomalies | Responsable produit | Taux d'annulations anormal |
| R15 | Accès tardif aux API Mobile Money | Réduire | Simulateur de paiement dès le MVP (F-PAY-04) ; couche d'abstraction ; démarches auprès de plusieurs agrégateurs en parallèle dès la création de la société | Porteur du projet | Aucun contrat signé au mois 12 |
| R16 | Dépendance à un agrégateur unique | Réduire | Couche d'abstraction des opérateurs (F-PAY-06) ; deuxième connecteur prévu ; mode de secours manuel | Responsable technique | Indisponibilité de l'agrégateur |
| R17 | Fiabilité de l'hébergement local | Réduire | Hébergeur avec alimentation de secours ; site de secours géographiquement séparé ; le hors-ligne limite l'impact pour les utilisateurs | Responsable infrastructure | Disponibilité mensuelle inférieure à 99,5 % |
| R18 | Faible adoption par les entreprises | Réduire | Offre d'entrée simple (caisse + facture certifiée) ; argument de conformité FEC obligatoire ; entreprises pilotes de référence ; accompagnement de proximité | Porteur du projet | Taux de conversion des pilotes inférieur à 50 % |
| R19 | Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux | Réduire | Mettre en avant le hors-ligne, le Mobile Money natif et le prix en FCFA ; aller vite sur le MVP ; partenariats avec les cabinets comptables | Porteur du projet | Lancement d'offres concurrentes conformes FEC |
| R20 | Prix inadapté au pouvoir d'achat | Réduire | Tests de prix pendant la Phase 0 ; packs modulaires ; tarification par utilisateur et par module | Porteur du projet | Taux de refus pour cause de prix |
| R21 | Financement insuffisant | Réduire | Financement par tranches liées aux jalons ; MVP réduit ; revenus précoces avec l'offre d'entrée ; recherche de subventions, d'incubateurs et de prix | Porteur du projet | Trésorerie inférieure à 3 mois de dépenses |
| R22 | Coûts récurrents sous-estimés | Réduire | Modèle de coûts par client ; refacturation des SMS ; suivi mensuel des coûts | Porteur du projet | Coût par client supérieur à 40 % de l'abonnement |
| R23 | Dépendance au porteur du projet | Réduire | Documentation complète (ce dossier) ; constitution d'une équipe et d'un comité ; partage des accès critiques | Porteur du projet | Décisions bloquées plus d'une semaine |
| R24 | Difficulté à recruter et à retenir des développeurs | Réduire | Stack standard et documentée ; partenariats avec écoles et centres de formation ; stages ; intéressement au capital | Porteur du projet | Poste vacant depuis plus de 2 mois |
| R25 | Expertise métier insuffisante | Réduire | Convention avec un expert-comptable et un juriste ; jeux de tests validés par eux ; couverture de tests de 100 % des règles | Expert métier | Écart sur un jeu de test de référence |
| R26 | Capacité de support insuffisante | Réduire | Base de connaissances, formations, réseau d'intégrateurs partenaires, centre d'assistance | Responsable succès client | Délai de réponse moyen supérieur à 24 h |
| R27 | Migration de données de mauvaise qualité | Réduire | Assistant d'import avec contrôles (F-SOC-16) ; modèles de fichiers ; accompagnement à la reprise | Responsable succès client | Taux de rejet à l'import |
| R28 | Contexte sécuritaire et accès au terrain | Réduire | Pilotes concentrés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; support et formation à distance ; partenaires locaux | Porteur du projet | Annulation de missions terrain |
| R29 | Coupures d'électricité et de réseau chez les clients | Accepter et réduire | Fonctionnement hors-ligne (ENF-01), sauvegardes locales, interface économe en énergie | Responsable technique | Signalements d'interruption |

# 7. Risques résiduels

Le risque résiduel est celui qui subsiste une fois les mesures appliquées. Il doit être accepté explicitement par le porteur du projet.

Lecture Après traitement, aucun risque ne reste critique. R01 (« Spécifications FEC indisponibles ou tardives ») et R21 (« Financement insuffisant ») restent à un niveau élevé : ils exigent un suivi rapproché à chaque comité de pilotage. R29 (coupures chez les clients) reste quasi certain, mais son impact devient négligeable grâce au hors-ligne : c'est la meilleure illustration de la valeur de ce différenciateur.

| ID | Risque | Brut | Niveau brut | Résiduel | Niveau résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Spécifications FEC indisponibles ou tardives | 20 | Critique | 10 | Élevé |
| R02 | Refus de la certification différée hors-ligne | 15 | Critique | 8 | Moyen |
| R03 | Évolution des barèmes fiscaux et sociaux | 16 | Critique | 6 | Moyen |
| R04 | Non-conformité à la loi sur les données personnelles | 12 | Élevé | 4 | Faible |
| R05 | Absence de structure juridique | 16 | Critique | 4 | Faible |
| R06 | Protection de la marque et du logiciel | 6 | Moyen | 3 | Faible |
| R07 | Complexité de la synchronisation hors-ligne | 20 | Critique | 8 | Moyen |
| R08 | Perte de données locales non synchronisées | 15 | Critique | 8 | Moyen |
| R09 | Dérive du périmètre fonctionnel | 20 | Critique | 8 | Moyen |
| R10 | Performances insuffisantes sur terminaux modestes | 12 | Élevé | 4 | Faible |
| R11 | Dette technique du monolithe | 9 | Moyen | 4 | Faible |
| R12 | Fuite de données entre entreprises | 10 | Élevé | 5 | Moyen |
| R13 | Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) | 15 | Critique | 8 | Moyen |
| R14 | Fraude interne en caisse | 9 | Moyen | 4 | Faible |
| R15 | Accès tardif aux API Mobile Money | 16 | Critique | 6 | Moyen |
| R16 | Dépendance à un agrégateur unique | 8 | Moyen | 3 | Faible |
| R17 | Fiabilité de l'hébergement local | 12 | Élevé | 6 | Moyen |
| R18 | Faible adoption par les entreprises | 15 | Critique | 8 | Moyen |
| R19 | Concurrence d'Odoo localisé et des éditeurs locaux | 12 | Élevé | 6 | Moyen |
| R20 | Prix inadapté au pouvoir d'achat | 12 | Élevé | 6 | Moyen |
| R21 | Financement insuffisant | 20 | Critique | 12 | Élevé |
| R22 | Coûts récurrents sous-estimés | 9 | Moyen | 4 | Faible |
| R23 | Dépendance au porteur du projet | 16 | Critique | 6 | Moyen |
| R24 | Difficulté à recruter et à retenir des développeurs | 12 | Élevé | 6 | Moyen |
| R25 | Expertise métier insuffisante | 15 | Critique | 4 | Faible |
| R26 | Capacité de support insuffisante | 9 | Moyen | 4 | Faible |
| R27 | Migration de données de mauvaise qualité | 12 | Élevé | 4 | Faible |
| R28 | Contexte sécuritaire et accès au terrain | 9 | Moyen | 4 | Faible |
| R29 | Coupures d'électricité et de réseau chez les clients | 15 | Critique | 5 | Moyen |

# 8. Suivi et gouvernance des risques

- Registre vivant : ce document constitue la version initiale du registre des risques. Il est mis à jour à chaque comité de pilotage mensuel.

- Propriétaires : chaque risque a un propriétaire chargé de suivre son indicateur d'alerte et d'appliquer les mesures.

- Escalade : un indicateur d'alerte déclenché sur un risque critique ou élevé est remonté au porteur du projet sous 48 heures.

- Revue aux jalons : une réévaluation complète a lieu à la fin de chaque phase (cadrage, MVP, pilote, lancement).

- Nouveaux risques : tout membre de l'équipe peut proposer un nouveau risque, qui est évalué au comité suivant.

| Moment | Activité | Participants |
| --- | --- | --- |
| Chaque semaine | Point sur les risques techniques (R07 à R14) en réunion d'équipe | Équipe de développement |
| Chaque mois | Revue du registre, des indicateurs et des mesures | Comité de pilotage |
| Fin de phase | Réévaluation complète et mise à jour de la matrice | Porteur, comité, experts |
| Avant le lancement | Audit de sécurité et de conformité | Porteur, prestataire externe |

# 9. Conséquences pour la conception

Plusieurs mesures de traitement deviennent des choix de conception. Elles seront reprises dans l'étude d'architecture (livrable n°4).

| Risques | Choix de conception retenu | Livrable concerné |
| --- | --- | --- |
| R01, R02, R03 | Module de conformité fiscale isolé, avec des règles et des barèmes paramétrables et versionnés. | Architecture, classes |
| R07, R08 | Moteur de synchronisation conçu en premier ; journal d'opérations idempotent ; base locale persistante et chiffrée ; application Android empaquetée. | Architecture, séquences |
| R09, R11 | Monolithe modulaire aux frontières vérifiées automatiquement ; livraisons par releases selon la matrice MoSCoW. | Architecture |
| R10 | Chargement différé des modules Angular ; budget de performance contrôlé. | Architecture |
| R12 | Isolation multi-tenant au niveau applicatif et au niveau de PostgreSQL (sécurité au niveau des lignes). | Architecture, classes |
| R13, R14 | MFA, journal d'audit chaîné, rôles fins, chiffrement. | Architecture, classes |
| R15, R16 | Interface unique de paiement avec plusieurs implémentations : simulateur, agrégateur, opérateurs. | Architecture, classes, séquences |
| R27 | Assistant d'import avec validation et rapport d'erreurs. | Cas d'utilisation |

# 10. Synthèse

Le projet présente un profil de risque élevé mais maîtrisable. Sur 29 risques, 14 sont critiques avant traitement et aucun ne l'est après. Les risques majeurs ne sont pas techniques au sens strict : ils tiennent à l'accès aux institutions (DGI, agrégateurs de paiement), au financement et à la structuration juridique du projet. Ils se traitent principalement pendant la Phase 0.

## 10.1 Actions prioritaires de la Phase 0

- Créer la société éditrice (R05) et déposer la marque Ambawbio auprès de l'OAPI (R06).

- Engager la démarche auprès de la DGI pour obtenir les spécifications de la FEC et valider le traitement hors-ligne (R01, R02).

- Signer une convention avec un cabinet d'expertise comptable (R03, R25).

- Contacter plusieurs agrégateurs de paiement agréés (R15).

- Construire le plan de financement par jalons (R21).